|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 10/09/2013 | Alessandra, Ivan e Rafael. | Elaboração inicial. |
| 1.1 | 02/11/2013 | Alessandra, Ivan, Rafael. | Primeira Revisão |

### Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

### Justificativa do Projeto

Oficializar a união em Casamento do casal Alessandra e Chang.

**Objetivos**:

Presença de ao menos 80% dos convidados;

Conforto e acomodação para todos os convidados, tanto na igreja quanto na Festa;

Não faltar alimento e bebidas durante a celebração.

### Descrição do Projeto e principais requisitos

Festa de casamento para 200 pessoas, a ser realizado no dia 06/09/15, considerando uma cerimônia religiosa com efeito civil, recepção para os convidados em um salão de festas e viagem de lua de mel para os noivos.

Requisitos:

A cerimônia será realizada na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, localizada na Rua Domingos de Moraes, 2387 – Vila Mariana – São Paulo/SP.

No salão de festa deverá ter uma sala privativa para os noivos comerem e descansarem.

O salão de festas deverá ter gerador próprio e ar condicionado.

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

1. Cerimônia
   1. Local
   2. Música
   3. Decoração
   4. Foto e Filmagem
   5. Traje
   6. Dia da noiva
2. Festa
   1. Buffet
   2. Salão
   3. Música
   4. Decoração
   5. Foto e Filmagem
3. Viagem
   1. Local
   2. Translado
   3. Pacote Turístico
4. Convites
5. Lista de presentes
6. Assessora

### Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Funções** | **Nome** |
| Patrocinadores do Projeto | Pais dos noivos |
| Gerentes do Projeto | Noivos |
| Assessora de casamento | Juliana Mielke |

### Premissas

Será necessária a presença de ao menos um dos noivos nas reuniões mensais de acompanhamento do projeto.

A cerimônia religiosa não deverá ultrapassar 1 hora.

A recepção no salão de festas terá duração de 4 horas.

### Restrições

O custo total do evento não deverá exceder o valor de R$ 65.000,00;

Casamento terá que ser realizado no dia 06/09/2015.

A viagem de ida para a lua de mel deverá ser do dia 07/09/15 com retorno em 14/09/15.

### Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marcos | Previsão |
| Primeira etapa de aquisições concluída | 15/11/2014 |
| Segunda etapa de aquisições concluída | 15/08/2015 |
| Terceira etapa de aquisições concluída | 28/08/2015 |
| Evento | 06/09/2015 |
| Viagem | 07/09/2015 |

### Riscos

Custos extras decorrente da presença de pessoas não convidadas;

Redução no tempo de festa devido a atrasos na cerimônia;

Erro no cálculo da quantidade de comida e bebidas;

Chuva podendo ocasionar atrasos.

Possível falência de fornecedor antes da execução do serviço.

### Fluxo de Caixa do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** | **Orçado** | **Comentários** |
| Dez/2013-Nov/2014 | R$ 31.350,00 | Primeira etapa de aquisições. |
| Dez/2014-Set/2015 | R$ 28.500,00 | Segunda e Terceira etapa de aquisições. |

### Critérios de sucesso do projeto

Presença de ao menos 80% dos convidados na festa;

Conforto e acomodação para todos os convidados, tanto na igreja quanto no salão de festas;

Não faltar alimento e bebidas durante a celebração.

Todos os fornecedores deverão estar pagos até a data do casamento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinadores do Projeto | Pais dos noivos | 02/11/13 |
| Gerentes do Projeto | Alessandra Gaviolli e Chang | 02/11/13 |